## Sumary
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NĂM 2020
Thời gian còn lại | 102 |  |  | Bắt đầu | 2020-04-12 |  | Kết thúc | 2020-07-24 |  | Hiện tại | 2020-04-13
Tên đề tài | Xây dựng website quản lý nhà sách Fahasa | [8 empty] | Đề tài số: | 19
[9 empty] | Thành viên | Dương Ngọc Huy
Phạm Ngọc Phúc
Tuần | Công việc cần làm | Chi tiết công việc | Người thực hiện | Time line | Tiến độ | Link file
1 | Phân tích thiết kế database | Quản lý danh mục sách | Dương Ngọc Huy | 2020-04-18 | Chưa thực hiện
|  | Quản lý danh mục văn phòng phẩm | Dương Ngọc Huy | 2020-04-18 | Chưa thực hiện
|  | Quản lý hàng nhập kho, hàng bán, hàng tồn | Dương Ngọc Huy | 2020-04-18 | Chưa thực hiện
|  | Quản lý hàng khuyến mãi | Phạm Ngọc Phúc | 2020-04-18 | Chưa thực hiện
|  | Tìm kiếm, đặt hàng, thanh toán online | Phạm Ngọc Phúc | 2020-04-18 | Chưa thực hiện
|  | Thống kê báo cáo | Phạm Ngọc Phúc | 2020-04-18 | Chưa thực hiện
2

## Thông tin nhóm
STT | MSSV | TÊN THÀNH VIÊN | LỚP | NĂM SINH | GIỚI TÍNH | EMAIL | SDT
1 | 2001160246 | Dương Ngọc Huy | 07DHTH1 | 1998-02-09 | Nam | huyduong020998@gmail.com | 0353033933
2